### Конкурс школьных проектов «Мой класс – моей школе».

### Форма проектного предложения.

Титульный лист

1. Название проекта «Наш школьный сад»

2. Номинация, в которой участвует проект: Я хочу учиться! Школа – мой дом Не только учеба Мир моей школе

3. Проект: Уже реализован Находится в процессе реализации Только разработан, готовится к реализации

4. Полное и точное название образовательного учреждения, проектный коллектив которого разработал и реализует проект муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12

5. Республика/область/край//город/поселение Нижегородская область, г. Бор, п.Неклюдово

6. Контактная информация образовательного учреждения 606461 Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Дружба 1 а, т/факс 8 (83159)6-64-83

7. Адрес сайта образовательного учреждения (если имеется) nsch12@mail.ru

8. Руководитель проектного коллектива (ФИО, должность) Игнатова Мария Валерьевна, учитель начальных классов

9. Количество человек в проектном коллективе 10 человек

10. На какой территории реализуется проект Пришкольная территория школы №12

11. Время, необходимое для реализации проекта 3 года

12. Стоимость проекта 3000рублей 00коп.

13. Дата оформления проектного предложения 20.04.2012

Аннотация проекта (максимум 5-6 предложений) Концентрированное изложение всего проекта, повторяющее все его части.

Проект «Наш школьный сад» направлен на развития у учащихся трудовых навыков, на формирование у каждого участника проекта внутренней потребности в защите и приумножении природных богатств, создании и поддержании прекрасного вокруг себя. Современные школьники должны быть готовы к самостоятельной жизни в обществе. Занимаясь проектной деятельностью, учащиеся получают представление о собственных возможностях и способностях по планированию и выполнению действий, учатся воспринимать себя в качестве субъекта деятельности, направленной на самопознание, самопреобразование, самообразование. Т.к. данные учащиеся обучаются по общеобразовательной программе специального (коррекционного) образовательного учреждения VII вида и интеллектуальные формы работы с ними проводить трудно, то в своей работе я делаю акцент на развитие трудовых навыков.

Описание проекта В этом разделе вам необходимо ответить на вопросы: почему проект необходим (зачем нужны изменения) и какие проблемы он будет решать.

Красивый, ухоженный пришкольный сад воспитывает в обучающихся чувство прекрасного, любовь к родному краю. Школьный сад – место, где обучающиеся проводят много времени на переменах, после уроков, отдыхая летом в пришкольном лагере. Жители поселка Неклюдово любят гулять территорию школьного сада. С момента основания школы (1957год) был посажен фруктовый сад. Ежегодно выпускники школы сажали «Аллею выпускников» - это была школьная традиция. В 2002 году многие деревья из-за сильных морозов вымерзли и погибли. Летом 2003 года подожгли сухую траву и вновь пострадали оставшиеся деревья и кустарники. Школьный сад был «потерян». Поэтому родители учащихся 2б класса, которые являются выпускниками школы №12, приняли решение возобновить традицию – сажать деревья. Создать современную «Аллею». В системе обучения и воспитания важное место отводится пришкольному участку, учебно-трудовая деятельность на котором помогает развивать у учащихся наблюдательность, осмысление конкретных условий, необходимых для выращивания растений, раскрывать экологические взаимосвязи, развивает познавательный интерес. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации и формировании художественного облика территории. Одним из направлений деятельности школы является экологическое и трудовое воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория стали эффективным средством формирования экологической культуры учащихся, становления их нового гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем, как часть системы социального становления личности. Таким образом, наш школьный сад – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности. Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего Я. Становясь участниками проекта, школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект «Наш школьный сад» является эффективным средством формирования активной позиции школьников и их экологической культуры.

Целевая группа проекта Целевая группа – это те, кому проект помогает, чьи проблемы он решает напрямую или чьи потребности удовлетворяет. Это получатели определенной выгоды от проекта.

Проект направлен на учащихся 2б класс (СКК 7 вида) школы №12 г.Бор. Выгоду от проекта также получат все учащиеся школы, т.к. полученный урожай будет сдан в школьную столовую. Жители поселка, т.к. планируется организовать ярмарку «Супер фрукт» для жителей поселка.

| Матрица проекта (План выполнения проекта) |
| --- |
| Элементы стратегии проекта | Стратегия проекта | Индикаторы достижения |
| 1. Стратегическая цель | Улучшение эстетической, экологической обстановки школы №12. Создание условий для осуществления воспитания школьников через организацию трудовой деятельности по благоустройству и озеленению школьной территории. | К 1.09. 2012 Территория пришкольного участка школы №12 будет значительно озеленена (засажена фруктовыми деревьями и кустарниками.) |
| 2. Цель проекта | Вовлечение учащихся 2б класса в сельскохозяйственную деятельность. разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства территории школьного двора; распространение среди учащихся знаний о ландшафтном дизайне; освоение навыков коммуникативной культуры, работы в коллективе; развитие аналитических навыков и навыков критического мышления; формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных проблем местного сообщества | К 1.07.2012 Для учащихся 2б класса будут проведены 4 классных часа на пришкольном участке |
| 3. Задачи проекта | Организовать инициативную группу для создания плана озеленения пришкольного сада. Навести порядок на школьном участке. Составить перечень необходимого инвентаря, посадочного материала и т.д. Воспитывать ответственное, бережное отношение к труду, прививать трудолюбие. Изучить литературу по посадке деревьев и кустарников, и на основе изученного разработать свой проект озеленения пришкольного сада Подобрать растения для оформления пришкольного сада. Воспитывать экологическую культуру. | Территория пришкольного участка будет значительно очищена от сорной травы и засажена деревьями и кустарниками. На территории школы будет восстановлена «Аллея» и сохранена традиция посадки деревьев на территории школы. |
| 4. Деятельность по проекту | 1. Организовать инициативную группу для создания плана озеленения пришкольного сада. 2. Составить перечень необходимого инвентаря, посадочного материала и т.д. 3. Навести порядок на школьном участке. 4. Воспитывать ответственное, бережное отношение к труду, прививать трудолюбие. 5. Изучить литературу по посадке деревьев и кустарников, и на основе изученного разработать свой проект озеленения пришкольного сада 6. Подобрать растения для оформления пришкольного сада. 7. Воспитывать экологическую культуру | К 30 августа 2011г. Была сформирована группа учащихся 2б класса, родителей и классного руководителя для дальнейшей работы на пришкольном участке. К 1 сентября 2011г.был произведен подсчет материальных затрат К 20 сентября 2011г.на предполагаемом участке посадки была удалена сорная трава. В мае и октябре 2011 и 2012г.производить посадку фруктовых деревьев и кустарников, соблюдая требования т/б В августе - декабре 2011 были заслушены доклады учащихся и родителей по темам. В мае и октябре 2011г., 2012г, 2013г..производить подбор фруктовых деревьев и кустарников В ноябре 2012г посетить мастер – класс в Центре Внешкольной Работы «Алиса» «Чистая планета»; В декабре 2011г.посетили конференцию «Больше кислорода» В сентябре 2014г организовать ярмарку «Супер фрукт» для жителей поселка |
| 5. Ресурсы | 1. Человеческие – команда проекта, партнеры проекту, привлеченные специалисты 2. Финансовые | К15 августа была сформирована команда проекта, получены письменные приглашения на посещение мастер-класса, конференции, договор с питомником п.Неклюдово на приобретение саженцев деревье6в. К 1 сентября 2011г от администрации школы были получены средства на реализацию проекта |
| Возможные риски 1. Плохая погода в период проведения уборки пришкольной территории, затрудняющая уборку 2. Гибель саженцев зимой |

| Календарный план (Графическое изображение работ и мероприятий проекта в логической последовательности и взаимозависимости, с указанием сроков их реализации и ответственных за их исполнение лиц). NB! Вы можете добавить необходимое количество строк/столбцов |
| --- |
| Общий срок реализации проекта: август 2011г. – сентябрь 2014г. |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | Месяц/ год | Месяц/ год | Месяц/ год | Месяц/ год | Месяц/ год | Месяц/ год | Месяц/ год | Месяц/ год |  |
| Доклад учащихся и родителей по теме: Определение почвы на участке. | август 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | Семья Вавиловых, Семья Богомоловых, Семья Московкиных |
| Подготовка территории к озеленению |  | Сентябрь 2011г. |  |  |  |  |  |  | Классный руководитель 2б класса Игнатова М.В. Учащиеся 2б |
| Доклад учащихся и родителей по теме: Правила посадки сада |  |  | Октябрь 2011г. |  |  |  |  |  | Семья Бахметьевых, Семья Логиновых |
| Мастер – класс «Чистая планета |  |  |  |  | Ноябрь 2012г. |  |  |  | ЦВР «Алиса» |
| Подбор деревьев для посадки |  |  | Октябрь 2011г. | Май 2012г. | Октябрь 2012г. | Май 2013г. | Октябрь 2013г. | Май 2014г. | Классный руководитель 2б класса Игнатова М.В., родители учащихся, работники питомника |
| Обработка и посадка кустарников и деревьев. |  |  | Октябрь 2011г. | Май 2012г. | Октябрь 2012г. | Май 2013г. | Октябрь 2013г. | Май 2014г | Классный руководитель 2б класса Игнатова М.В. Учащиеся 2б класса и их родители |
| Доклад учащихся и родителей по теме: Уход за молодым садом |  |  |  | Ноябрь 2011г. |  |  |  |  | Семья Горевых Семья Москалевых |
| Подготовка деревьев к зимовке: Обвязка штамба дерева рогожей, а затем толем |  |  |  | Ноябрь 2011г. | Ноябрь 2012г. | Ноябрь 2013г. |  |  | Семья Снеговых, Семья Шаминых |
| Доклад учащихся и родителей по теме: Птичьи домики |  |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  | Семья Пинюгиных |
| Подсчет материальных затрат. | август 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | Классный руководитель 2б класса Игнатова М.В. |
| Изготовление и размещение кормушки |  |  |  |  |  | Январь 2012г. | Январь 2013г. | Январь 2014г. | Семья Пинюгиных |
| Конференция «Больше кислорода |  |  |  |  | Декабрь 2011г. |  |  |  | Экологическая организация «ЭКО» |
| Ярмарка «Супер фрукт» |  |  |  |  |  |  | Август- сентябрь 2014г. |  | Администрация школы, классный руководитель 2б класса Игнатова М.В. Учащиеся 2б класса и их родители |
| Отчет о проделанной работе |  |  |  |  |  |  |  | Май 2014г. | Ученики 2 Б класса, кл.руководитель Игнатова М.В. |

| Потенциальные источники финансирования: Откуда (из каких источников) Вы планируете привлечь финансовые средства для реализации проекта? |
| --- |
| Администрация школы, поселковая администрация, родители, питомник п. Неклюдово, родители учащихся. |
| Смета проекта Финансовый план распределения денежных ресурсов, необходимых для выполнения проекта, по соответствующим видам расходов по проекту. NB! При необходимости Вы можете добавить строки. |
| Статьи расходов по проекту | Всего (руб.) | Источник финансирования |
| Удобрения | 300 руб. | Администрация школы |
| Саженцы деревьев | 2700 руб. | Питомник п.Неклюдово |
| Итого | 3000 руб. |  |

| План мониторинга проекта (Подробное изложение того, кто, когда и каким образом будет проверять выполнение работ и достижение результатов проекта). |
| --- |
| Мониторинг реализации проекта будут проводить руководитель проекта. Основные объекты мониторинга: Содержание (результаты) работ Сроки выполнения работ Качество результатов Затраты Основными документами мониторинга являются: Календарный план Механизмы мониторинга: Выполнение работ – дата начала и завершения работы - сравнение запланированного и реального положения по календарному плану. Достижение результатов: по срокам - сравнение запланированных и реально достигнутых результатов по ключевым точкам мониторинга календарного плана Расходование средств – по статьям сметы и по работам календарного плана проекта Регулярность мониторинга: Отчетность ответственных за выполнение работ (в соответствии с календарным планом) Ежемесячные встречи проектного коллектива с отчетами и обсуждением хода проекта Промежуточная оценка по результатам подготовительного этапа Итоговая оценка проекта по завершении проекта Коррекция отклонений – при выявлении отклонений в реализации проекта по содержанию, срокам, качеству и стоимости работ |
| Команда, которая выполняет проект (В данном разделе итогового проекта важно отметить: кто выполняет проект, какова квалификация специалистов, каким образом будет организована эффективная работа команды проекта, какие нефинансовые стимулирующие факторы и механизмы будут использоваться для мотивирования участников проектного коллектива.)NB! При необходимости Вы можете добавить строки. |
| Требующиеся специалисты | Что будет делать специалист? | Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист, чтобы выполнить запланированную по проекту работу | Мотивация специалиста к эффективной работе |
| Руководитель проекта | Осуществление общего руководства проектом, проведение мониторинга и оценки проекта, подготовка содержательного отчета по проекту. | Владение проектным менеджментом, умение управлять командой проекта. | Успешная реализация нового проекта, нацеленность на результат, пополнение портфолио учителя, фотографиями, работа в коллективе. |
| Родители учащихся | Подбор и изучение литературы, оформление докладов, физическая работа в школьном саду. | Умение работать с текстом, физические навыки работы в саду. | Улучшение взаимоотношений с детьми в процессе трудовой деятельности |
| Учащиеся | Доклад по изученной теме, физическая работа в школьном саду. | Умение публично выступать, умение взаимодействовать с одноклассниками и родителями, физические навыки работы в саду. | Успешная реализация нового проекта, нацеленность на результат, пополнение портфолио учащихся докладами, фотографиями, работа в коллективе. |
| Партнеры по проекту (при наличии) (Сторонние организации/специалисты, кто будет участвовать в реализации проекта вместе с проектным коллективом). |
| Администрация школы №12, г.Бор, поселковая администрация, родители, питомник п. Неклюдово, родители учащихся ЦВР «Алиса», экологическая организация «ЭКО» |
| План оценки проекта. (Подробное изложение того, как вы планируете сравнивать полученные результаты проекта с запланированными, определять степень решения проблемы (достижение цели проекта) и полноту удовлетворенности целевых групп проекта). |
| Письменный отчёт о проведённой работе с приложением фотоматериалов. Визуальная оценка освоенной территории. Заинтересованное, активное участие ребят в мероприятиях проекта. Продвижение к стратегической цели проекта - Улучшение эстетической, экологической обстановки школы №12. Создание условий для осуществления молодежи через организацию трудовой деятельности школьников по благоустройству и озеленению школьной территории. |
| Приложение (заполняется при желании и только в случае, если проект уже реализован). (Документы, фотографии, презентации, отчет, иное, что доказывает успешность реализации проекта. Оформляется: - или в графе ниже - или в отдельном файле, а в графе ниже приводится перечень файлов Приложений). |
| Фотографии Документ |